 Регламент управления изменениями в государственной информационной системе ГИСЗ ТО

# 1. Глоссарий

Термины и сокращения	Расшифровка
ГИСЗ ТО	Государственная информационная система здравоохранения Тюменской области
ИСУП	Информационная система управления проектами https://agile.72to.ru
Рабочая группа по развитию	Рабочая группа, созданная в соответствии с приказом №___ для управления процессами внесения изменений в ГИСЗ ТО
Оператор	ГКУ ТО ЦИТТО, выполняющее функции оператора ГИСЗ ТО
Уполномоченный сотрудник	Определенный руководителем МО сотрудник, ответственный за оформление, направление заявок на изменение, организацию тестирования доработки по заявке
МО	Медицинские организации Тюменской области, использующие ГИСЗ ТО для автоматизации своей деятельности
МИАЦ	ГАУ ТО «Медицинский информационно-аналитический центр»
РГ	Рабочая группа по развитию Системы

# 2. Порядок рассмотрения заявок на изменение
При подготовке и рассмотрении заявок на изменение применяется следующий порядок:
Уполномоченный сотрудник МО регистрирует в системе ИСУП заявки в соответствии с Приложением №1 «Форма заявки в ИСУП» и Приложением №2 «Требования к заполнению заявки» в разделе «Заявки для рассмотрения на РГ (Модуль Медицина)»
https://agile.72to.ru/projects/zayavkinarg или «Заявки для рассмотрения на РГ (Модуль БЗК) https://agile.72to.ru/projects/zayavkinargbzk (в соответствии с предметной областью). При регистрации в системе ИСУП обязательно указать в поле «Цель регистрации», в какой проект и в качестве кого нужно добавить пользователя.

1. Оператор рассматривает заявку, не соответствующие форме и требованиям заявки отклоняются. Оператор вносит в ИСУП заключение по заявке.
2. Если выполнение заявки невозможно по причинам методологического характера (в т.ч. требуется анализ нормативных документов, согласование с другими участниками, уточнение функциональных требований и т.д.), Оператор указывает это в заключении и устанавливает «Да» в поле «Необходимо уточнение».
3. Оператор переводит заявку на МИАЦ. МИАЦ рассматривает заявку на предмет соответствия нормативно-правовым актам и типовым бизнес-процессам, в соответствии с формализованными критериями определяет приоритет заявки. Результат вносится в ИСУП.
4. При необходимости уточнения МИАЦ связывается с инициатором заявки. После внесения в ИСУП уточняющей информации МИАЦ переводит заявку на Оператора для повторного рассмотрения.
5. Секретарь за 3 рабочих дня до совещания РГ выгружает из ИСУП и направляет членам РГ перечень нерассмотренных заявок с заключениями МИАЦ и Оператора. На заседании РГ заявка может быть отклонена, направлена в МИАЦ или для уточнения либо согласована с указанием приоритета. Согласованные заявки секретарь перемещает в раздел ИСУП «Очередь заявок. Модуль Медицина» или «Очередь заявок. Модуль БЗК».
6. Секретарь за 3 рабочих дня до совещания РГ выгружает из ИСУП и направляет членам РГ «Очередь заявок» с группировкой по приоритетам. На заседании РГ определяются заявки для реализации в следующий период с учетом ресурсов Оператора. Секретарь вносит решение в ИСУП.
7. Оператор отражает статус исполнения заявок в ИСУП.
8. После исполнения заявки Оператор переводит ее в статус «Тест» и переводит на МИАЦ или уполномоченного сотрудника МО, создавшего заявку. Ответственное за тестирование лицо проверяет доработку на соответствие требованиям заявки, вносит в ИСУП результат и ФИО участников проверки. В случае появления дополнительных требований медицинской организацией создается новая заявка.
9. Секретарь за 3 рабочих дня до совещания РГ выгружает из ИСУП и направляет членам РГ отчет об исполнении заявок за прошедший период.
10. Статус обработки заявки в любое время доступен в ИСУП членам Рабочей группы и уполномоченным сотрудникам МО.

Приложение №1
к порядку рассмотрения заявки на изменение

Форма заявки в ИСУП

Поля в ИСУП, необходимые к заполнению
Наименование (Тема заявки на изменение) *
Конфигурация *
Какую проблему решить *
Описание заявки (подробно) *
Тип заявки* (выбрать)	Добавить новый объект/функцию / Изменить существующий объект/функцию
Изменяемый объект (наименование изменяемого объекта, при наличии)
Приоритет (рекомендуемый)	Указать какой-либо из 3-х: / низкий, нормальный, высокий
Плановая дата (рекомендуемая)
Обоснование приоритета и даты
Регламентирующие документы
Медицинская организация*
Автор заявки*
Контактные данные автора*
Кто еще согласовал заявку

* обязательные для заполнения поля.
Приложение №2
Требования к заполнению заявки

1. Заявки в рукописном или сканированном виде не принимаются.
2. Поля заявки при регистрации в ИСУП должны быть заполнены в соответствии с приложением 1.
3. Не допускается объединять в одну заявку несколько доработок, за исключением тесно связанных по смыслу доработок.
4. В контактных данных указать электронную почту и телефон автора заявки на случай необходимых уточнений.
5. При обосновании рекомендуемого приоритета и даты необходимо привести соответствующий нормативно-правовой акт с указанием конкретного пункта либо подтверждение важности решаемой проблемы с количественными показателями (число затрагиваемых пользователей, число случаев в месяц, финансовые показатели, потери рабочего времени и т. д.). В противном случае заявка будет отклонена либо признана несрочной и низкоприоритетной.
6. Для заявки, связанной с реализацией или изменением отчетов и/или печатных форм, необходимо приложить пример требуемого заполненного отчета и исходных или формы в виде электронного документа, алгоритм заполнения с указанием источников данных;
7. Для заявки, связанной с реализацией или изменением шаблона медицинского документа (ШМД), необходимо приложить: экранная форма документа или ее эскиз, описание документа с указанием полей и способа из заполнения (ручной ввод числа, ручной ввод строки, выбор из одного/нескольких значений из списка возможных значений, выбор из конкретного справочника Системы, заполнение по другим документам, расчет по другим полям), требования к печатной форме документа при наличии, примеры заполненных документов;
8. Для заявки, связанного с изменением логики работы Системы, необходимо подробно описать ожидаемый сценарий работы Системы, включая роли пользователей, порядок ввода данных, предложения по экранным формам